## Sheet1
Sprint Burndown Chart
| Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
| 123 | Feature 1 | 2 | bar: 2023-08-11; 2023-08-13
| 124 | Feature 2 | 3 | 2023-08-11: 2
| 125 | Feature 3 | 4 | bar: 2023-08-11 to 2023-08-12; 2023-08-14 to 2023-08-18
| 126 | Feature 4 | 5 | bar: 2023-08-11; 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-21
| 127 | Feature 5 | 6 | bar: 2023-08-11 to 2023-08-12; 2023-08-14 to 2023-08-18
| Remaining Effort |  | 20 | 20 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4
| Ideal Trend |  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Source: | https://youtu.be/J17dOgmjS2c?feature=shared